Plan Odnowy Miejscowości Wólka

                                                                PLAN 

                         ODNOWY    MIEJSCOWOŚCI

                                                          WÓLKA

                       [image: image1.jpg]STRZALROWO





	SPIS TREŚCI
3WSTĘP


4ANALIZA ZASOBÓW WÓLKI


6Środowisko przyrodnicze


7Środowisko kulturowe


9Dziedzictwo historyczne i religijne


10Obiekty i tereny


10Gospodarka i rolnictwo


12Sąsiedzi i przejezdni


12Instytucje Wólki


13Ludzie, organizacje społeczne


16DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUCJI NASZEJ MIEJSCOWOŚCI


17ANALIZA SWOT


18WIZJA ROZWOJU WSI WÓLKA


19Wizja stanu docelowego


20Arkusz planowania


24Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie


26HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY – brutto (z VAT)





	


WSTĘP

    Miejscowość Wólka to wieś, leżąca na zachód od stolicy Gminy Strzałkowo, w powiecie słupeckim, w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, przy skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg. Drogi krajowej Nr 92 relacji Warszawa-Poznań i drogi wojewódzkiej Nr 260 do Witkowa i dalej do Gniezna. Zajmuje powierzchnię 554 ha w tym pod zabudową 16 ha. Zamieszkuje ją 364 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2007r). Wólka jest stolicą sołectwa Wólka w skład którego wchodzą jeszcze dwie wsie Staw I i Staw II. Staw I jest wsią parafialną z zabytkowym kościołem z XVIII w. Sołectwo zamieszkuje 732 mieszkańców. Położenie Wólki sprawia, że jest ona wsią atrakcyjną dla inwestorów jak i potencjalnych mieszkańców szukających spokoju i ciszy.

        Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Wólka nastąpiło z inicjatywy mieszkańców Wólki, jego celem jest sformułowanie strategii rozwoju wsi, a przedmiotem:

· Analiza zasobów Wólki,
· Analiza mocnych i słabych stron Wólki, a także potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i jej mieszkańców,

· Planowane kierunki rozwoju Wólki,

· Priorytety rozwojowe, cele i projekty.

          Wólka musi dysponować Planem Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych i funduszy Unii Europejskiej.

           Gmina Strzałkowo posiada Plan Rozwoju Lokalnego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/163/05 z dnia 3 marca 2005r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzałkowo.

Dla wsi Wólka sporządzono Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/87/03 z dnia 23.10.2003r.
ANALIZA ZASOBÓW WÓLKI

          Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie danych statystycznych, informacji zgromadzonych przez mieszkańców oraz Urząd Gminy.

Zasoby - to wszelkie elementy materialne, niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu lub realizacji publicznych czy też prywatnych przedsięwzięć rozwoju wsi.

          W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

· środowisko przyrodnicze,

· środowisko kulturowe,
· dziedzictwo historyczne i religijne,
· obiekty i tereny,
· gospodarka rolnictwo,
· sąsiedzi i przyjezdni,
· instytucje Wólki,
· ludzie, organizacje społeczne.
Przez wieś Wólkę, co można zauważyć na poniższej mapie, przebiegają ważne szlaki komunikacyjne drogowe o znaczeniu międzynarodowym ze wschodu na zachód i krajowym na północ. Ponadto, bliskość autostrady A2 zwiększa atrakcyjność inwestycyjną sąsiadującą z nią terenów, co z kolei wpływa na większą aktywizacją gospodarczą w rejonie Wólki.

      [image: image2.jpg]=y e [ g
[ ) i e romion. [ O | [mrmerir
- fonfianatid - L o
= e Sdm-lmm-ih-' S — Eﬂmﬂm
= ;A:m:midhmhn o
e
B oty ARTEM
% @ Mot Jansniz Wadinonilei
a1 [SiSTeANE w0 m-..m_.-'::-... B e R
BOM LDUIIMLIENY = 0 M. LRt ‘
e u “"'.l"."_""_“ O m Sz





          Jak widać na wyżej zamieszczonej mapie, Wólka leży w miejscu łatwo dostępnym zarówno dla turystów jak i inwestorów. Swoim wyglądem, schludnością, czystością wyróżnia się z pośród innych wsi leżących przy szlakach komunikacyjnych przechodzących przez Wólkę.

          Głównym punktem wsi Wólka jest Szkoła Podstawowa mieszcząca się  w zabytkowym dworku wybudowanym ok. 1900r, a wchodzącym w skład zespołu dworskiego, którego obecnym właścicielem jest Gmina Strzałkowo.

          Gmina Strzałkowo jest gminą typowo rolniczą i taki charakter ma wieś Wólka w której jednak funkcjonuje kilka zakładów usługowych oraz sklepy spożywczy i motoryzacyjny. W sołectwie Wólka działa na tą chwile największy w gminie zakład przemysłowy, jest nim Zakład Przemysłu Ziemniaczanego w Stawie wchodzący w skład Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A w Luboniu. Zakład ten przerabia ziemniaki na skrobię ( mączkę ziemniaczaną), która jest półproduktem do produkcji preparatów wykorzystywany w przemyśle spożywczym i maszynowym.

Środowisko przyrodnicze

          Teren wsi Wólka jest dość płaski, pozbawiony większych zbiorników wodnych w tym jezior. Wieś otoczona jest w zasadzie ze wszystkich stron kompleksami leśnymi, głównie lasami iglastymi i mieszanymi.

Miejscowość Wólka, ze względu na swój rolniczy charakter, nie jest zagrożonym pod względem zanieczyszczenia powietrza. Nie występują większe zakłady przemysłowe, stąd też głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są źródła punktowe (indywidualne ogrzewanie mieszkań) oraz źródła liniowe (drogi będące źródłem zanieczyszczeń z transportu samochodowego). Pod względem zanieczyszczeń pochodzących z ruchu kolejowego emisja jest niewielka i nie przyczynia się do pogorszenia powietrza atmosferycznego. 


Zagrożenie hałasem na obszarze miejscowości występuje wyłącznie wzdłuż dróg powiatowych i gminnych oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 260. Znaczny ruch pojazdów koncentruje się na drodze krajowej nr 92, przechodzącej przez miejscowość. 


W aspekcie ochrony gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych dużym zagrożeniem dla środowiska, są odpady komunalne oraz ścieki socjalno-bytowe. Odpady wytworzone na terenie miejscowości w większości pochodzą z gospodarstw domowych. W celu zagospodarowania odpadów wprowadzony został system bezpośredniego ich usuwania, oparty o regularną, choć zróżnicowaną usługę zbierania odpadów. Systemem tym objęta jest cała miejscowość, jednakże nie wszyscy mieszkańcy się do tego obowiązku dostosowali. Kolejnym problemem jest selektywna zbiórka odpadów, w tym celu zakupiono odpowiednio oznakowane kontenery do zbierania szkła, makulatury i plastiku. Problem są też odpady azbestowe. Z dotychczasowych zebranych informacji za 2007r. od mieszkańców Wólki wynika, że łączna powierzchnia wyrobów zawierających azbest na terenie miejscowości wynosi 5931 m2. 

Miejscowość Wólka nie ma uregulowanej gospodarki ściekowej. Nie posiada kanalizacji sanitarnej ani deszczowej. Większość ścieków socjalno-bytowych z indywidualnej zabudowy mieszkaniowej gromadzona jest w zbiornikach bezodpływowych, które okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym na stację zlewną. Z ewidencji przeprowadzonej przez Urząd Gminy w Strzałkowie wynika, że większość zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Wólki wykonana jest z kręgów betonowych. W wielu przypadkach stwierdza się zły stan bezodpływowych odbiorników ścieków, które bezodpływowe są tylko z nazwy, ponieważ nie posiadają dna. Rozwiązanie proekologiczne wykorzystała Publiczna Szkoła Podstawowa, która problem nieczystości ciekłych 

Środowisko kulturowe

          Wólka jest wsią, w której można znaleźć zabytkowe budowle i budynki jak również pomniki przyrody. Wykaz zabytków zawarto w poniższej tabeli.

	Wólka 
	Zespół dworki, wł. UG:

-dwór, ob. szkoła, mur., ok. 1900, rozbud. 1993,

-park krajobrazowy z aleją dojazdową, pocz. XIX

	Wólka
	Zespół folwarczny,            wł. AWRSP:

-oficyna, ob. dom nr 2, mur., pocz.XX,

-stajnia, ob. chlew, mur., pocz. XX,

-obora I, mur., 1888,

-obora II, mur., 4 ćw. XIX,

-warchlakarnia, mur.-drewn., 4 ćw. XIX,

-spichlerz, mur., 1888,

-gorzelnia, mur., 1875,

-ogrodzenie z braną, mur.,    2 poł. XIX

	Wólka
	Dom nr 9,                                wł. Piotr Homoncik, mur., 1908 

	Wólka
	Dom nr 10,                        wł. Marek Janiak, mur., pocz. XX

	Wólka
	Dom nr 11,                         wł. Wacław Stujak, mur., 1892

	Wólka
	Dom nr 12,                         wł. Mieczysław Kubis, mur., pocz. XX

	Wólka
	Dom nr 13,                            wł. Grzegorz Wawrzyniak, mur., pocz. XX

	Wólka
	Dom nr 36,                        wł. Zenobia Ratajczyk, mur., 2 poł. XIX

	Wólka
	Dom nr 37,                        wł. Stefan Wesołowski, mur.-glin., 2 poł. XIX

	Wólka
	Cmentarzysko Kp, osada WŚ, st.4 obszar AZP, 21/54-35

	Wólka
	Cmentarzysko KŁ, osada KPL, st.9 obszar AZP, 26/54-35

	Wólka
	OSADA KŁ, KP, WŚ st.11, obszar AZP 28/54-35

	Wólka
	OSADA KŁ, KP, WŚ st.13, obszar AZP 30/54-35


	Wólka
	A-241/1708
	Park krajobrazowy z aleją dojazdową,

Pocz. XIX


                                 [image: image3.jpg]T
-9V LBE CRE

e ge—— - ’





                                     fot. Zabytkowy dworek w Wólce
          W Wóleckim parku znajdują się następujące pomniki przyrody:

trzy dęby szypułkowe(Quercus rober) obwód pierścienic 350 cm, wys. 20m

· grupa 6-ciu grabów (Carpinus betulus), obwód pierścienic 100-200 cm

· grupa 6-ciu topoli białych i dąb obwód pierścienic 250-300 cm, wys.25 m

· buk pospolity czerwonolistny (Fagus silvatica v Purpura) obwód pierścienic 300 cm, wys. 20m 

[image: image4.jpg]



                                     fot. Zabytkowa aleja kasztanowa

Dziedzictwo historyczne i religijne

          Pierwsza wzmianka w dokumentach o osadzie Wólka pochodzi z 1578. Powstała ona przy skrzyżowaniu dwóch traktów z Poznania do Warszawy i do Gniezna. Przypuszczać należy jej powstanie i istnienie było nierozerwalnie związane z dziejami Strzałkowa, którego powstanie datuje się na X-XI wiek. Ziemiami otaczającymi wówczas Strzałkowo władana był przez ród Strzałkowskich herbu Poraj. Jak mówi tradycja, strzałkowski Poraj był jakby rodzonym bratem świętego Wojciecha. Z biegiem lat, potem wieków, Strzałkowo stanowiło dom rodzinny kilku rodów spowinowaconych ze sobą . W teki sposób powstała ogromna i wpływowa w owych czasach rodzina Strzałkowskich herbu Poraj. W  XVII w. powstaje w osadzie Wólka majątek ziemski, a przy nim wieś Wólka. Majątkiem zarządza rodzina Grudziąckich. Podczas drugiego zaboru, w 1773 roku, ziemia strzałkowska została włączona do zaboru pruskiego. W połowie 1880r majątek zostaje sprzedany rodzinie Szwanke.  W 1900 wybudowany zostaje dworek, do którego przenoszą się z oficyny ówcześni właściciele. Rodzina Szwanke zarządza majątkiem do stycznia 1944r. Na początku 1900r przy trakcji kolejowej przechodzącej obok Wólki powstaje stacja kolejowa w Wólce. Funkcjonuje ona 1945 r w tym czasie przeniesiona zostaje do miejscowości Staw gdzie działa Zakład Ziemniaczany i cegielnia. Jako ciekawostkę należy podać, że pomimo przeniesienia stacji do Stawu nazwa stacji pozostaje niezmieniona. Dworek w Wólce po II wojnie światowej staje się magazynem dla Zakładu Ziemniaczanego w Stawie, a w 01.09.1959 r. otrzymuje w nim siedzibę Szkoła Podstawowa funkcjonująca do dnia dzisiejszego.

          Wólka wchodzi w skład parafii rzymsko-katolickiej z siedzibą w Stawie i kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi. Kościół został pobudowany w XVIII w. i od tego czasu funkcjonuje parafia. Jak należy przypuszczać wcześniej osada i wieś wchodziły w skład parafii Strzałkowskiej. 
Obiekty i tereny

          Wólka jest wsią o zabudowie zwartej wzdłuż czterech dróg gminnych, wojewódzkiej, powiatowej i krajowej. Nieliczna zabudowa (pozostałość po stacji kolejowej) znajduje się przy torach kolejowych. Przy w/w drogach nie brakuje terenów pod dalszą zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą.

Jak wcześniej wspomniano we wsi funkcjonuje Szkoła Podstawowa mieszcząca się w zabytkowym dworku, który rozbudowano w 1993r. W 2006r przy szkole pobudowano przydomową oczyszczalnię ścieków.

          W środowisku sołectwa i wsi Wólka brakuje obiektów, które pełniłyby funkcje sportowo-rekreacyjne i społeczne. Jedynym miejscem do spotkań i działalności kulturalno- rozrywkowej jest wspomniana szkoła, która swą bazą nie spełnia oczekiwań miejscowej społeczności.

Gospodarka i rolnictwo

Miejscowość Wólka ma charakter typowo rolniczy. Cechuje ją dość dobra kultura rolnicza. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest właśnie rolnictwo. Działalność rolnicza w miejscowości oparta jest głównie o gospodarstwa indywidualne, ich liczba szacuje się na 89, w tym 52 gospodarstwa typowo rolnicze. Użytki rolne stanowiące indywidualne gospodarstwa zajmują 325 ha, z terenami zabudowanymi 341 ha. Gospodarstwo rolne Rolpol-Wólka zlokalizowane w centralnej części wsi, stanowi największe gospodarstwo rolne, powierzchnia 565 ha, z tego 213,74 ha na terenie Wólki (zakres usług – hodowla, żywność). Siedzibą gospodarstwa są budynki byłego PGR-u. Niemniej jednak znaczny jest udział dość małych gospodarstw rolnych o powierzchni do 10 ha. 

W większości gospodarstw przeważa produkcja wielokierunkowa z przeznaczeniem na sprzedaż, zwłaszcza roślin przemysłowych. Główne kierunki produkcji rolnej roślinnej obejmują przede wszystkim zboża podstawowe, ziemniaki oraz rzepak i rzepik. Szczególnie rozwinięta jest uprawa zbóż. Natomiast produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów trzody chlewnej.

We wsi Wólka 21 mieszkańców posiada wpis do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej. W zdecydowanej większości jest to działalność usługowa (stolarstwo, ślusarstwo, kominiarstwo, mechanika pojazdowa, geodeta), pozostałe wpisy to handel (sklep spożywczy i sklep z częściami samochodowymi) oraz produkcja (produkty z drewna). W sołectwie Wólka funkcjonuje największy zakład przemysłowy w gminie Zakład Przemysłu Ziemniaczanego z nowoczesną krochmalnią zatrudniający około 200 osób.

W Wólce jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa. W ostatnim czasie zakończono modernizację polegającą na ułożeniu dywanika asfaltowego wszystkich dróg gminnych znajdujących się we wsi, około 2500 mb. 

Tabela 1. Długość sieci dróg z podziałem na kategorie w Wólce

	Lp.
	Kategoria dróg
	Długość[mb]
	%udział
	Zarządca

	1.
	Krajowe
	1000
	19,6
	Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu

	2.
	Wojewódzkie
	1000
	19,6
	Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu

	3. 
	Powiatowe
	600
	11,8
	Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy

	4.
	Gminne i lokalne
	2500
	49,0
	Urząd Gminy Strzałkowo

	Razem
	5100
	100
	


          Wieś Wólka jest wsią w 100% zwodociągowaną, posiada sieć telekomunikacyjną i internetową (przewodowa i radiowa). W 2007r wybudowano wzdłuż drogi krajowej Nr 92 ze Strzałkowa w kierunku Wólki odcinek ścieżki rowerowej. Budowa ścieżki będzie kontynuowana w 2008 i 2009r wzdłuż drogi krajowej do samej Wólki i wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 260 przez wieś . Inwestycja ta podniesie w dużym stopniu bezpieczeństwo poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze krajowej i wojewódzkiej.

          Przez teren gminy Strzałkowo przebiegają linie przesyłowe najwyższych napięć, będące ważnymi elementami sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego, umożliwiające wyprowadzenie mocy z Elektrowni Pątnów i Konin. Są to dwie linie przesyłowe napowietrzne 220kV relacji: Pątnów- Poznań i Konin-Poznań. Przez teren gminy przebiega również linia przesyłowa napowietrzna wysokiego napięcia 110kV relacji Pątnów – GPZ Plewiska Poznań. Linie energetyczne w/w wymienione przebiegają w obrębie wsi Wólka i jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

          Aktualnie trwają przygotowania projektowe do budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 WRG Wydartowo-WRG Odolanów, który przebiegał będzie we wschodniej części obrębu geodezyjnego wsi Wólka. Obecnie trwają przygotowania do zasilanie gminy gazem ziemnym wysokometanowym, gazociąg zasilający Zakłady Ziemniaczane będzie przebiegał przez wieś. Gaz ziemny jest ważną kwestią, szczególnie ze względu na ekonomie i ekologię.

Sąsiedzi i przejezdni

          Wólka jest usytuowana na ważnych szlakach komunikacyjnych, co powoduje łatwy dostęp niej. W bezpośrednim sąsiedztwie leży stolica gminy Strzałkowo, miasto powiatowe Słupca. Dzięki wykonanym i planowanym inwestycją obie te miejscowości połączone zostaną ścieżką rowerową, co umożliwia mieszkańcom wólki i sołectwa bezpieczne dotarcie do instytucji mających siedzibę w tych miejscowościach. Po przez dobrą sieć dróg lokalnych Wólka ma dogodne połączenie z miejscowościami sąsiednimi, a także z innymi typowo turystycznymi (np. Powidz, Giewartów czy Skożęcin), w których można spędzić czas nad jeziorem Powidzkim i Skożęcińskim. Walory te sprawiają, że Wólka świetnie nadaje się na miejsce do zamieszkania z dala od zgiełku i zabiegania wielkich miast, znaleźć tutaj można ciszę, spokój i czyste środowisko naturalne.

Instytucje Wólki

Na terenie Wólki funkcjonuje Szkoła Podstawowa oraz siedzibę ma sołtys Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Wólka. Pozostałe instytucje znajdują się w odległym o trzy kilometry Strzałkowie i o siedem kilometrów Słupcy.

Ludzie, organizacje społeczne 
          Wieś Wólkę zamieszkuje obecnie 364 mieszkańców, którzy tworzą 89 gospodarstw domowych. Strukturę ludności Wólki wg stanu na 31.12.2007r przedstawia poniższa tabela.

                                     Tabela 2. Ludność wg płci i wieku 

	Wiek
	Mężczyźni
	Kobiety
	Razem
	% do ogólnej liczby

	0-6 lat 2002-2001
	15
	10
	25
	6,86

	7-13 lat 1996-2001
	16
	12
	28
	7,69

	14-16 lat 1993-1995
	4
	4
	8
	2,19

	17-20 lat 1989-1992
	13
	5
	18
	4,94

	21-60 lat 1948-1988
	117
	116
	233
	64,01

	powyżej 60 lat 1947 -powyżej
	25
	27
	52
	14,28

	Razem
	190
	174
	364
	kobiet - 47,80 mężczyzn - 52,20


                     Z tabeli wynika, że w przedziale wiekowym do 20 roku życia 

liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet. W przedziale wiekowym 21-60 przewaga ta zdecydowanie maleje i liczba kobiet niemal się równoważy. Natomiast kolejny przedział wiekowy powyżej 60 roku życia ukazuje nieznaczną przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Związane jest to z 

większym wskaźnikiem urodzeń chłopców oraz różną długością życia wśród mężczyzn i kobiet.

                            Tabela 3. Analiza zasobów wsi Wólka
	Rodzaj zasobu
	Brak
	Jest o znaczeniu małym
	Jest o znaczeniu średnim
	Jest o znaczeniu dużym

	Środowisko przyrodnicze

· walory krajobrazowe

· walory klimatu (mikroklimatu, wiatr, nasłonecznienie)

· walory szaty roślinnej (np. runo leśne)

· cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

· świat zwierzęcy(ostoje, siedliska)

· Wody powierzchniowe(cieki, rzeki, stawy)

· podłoże, warunki hydrologiczne gleby, kopaliny 
	
	      X

      X

      X
	     X

      X

              
	       X

       X

                

	Środowisko kulturowe

· walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe

· walory zagospodarowania przestrzennego

· zabytki

· zespoły artystyczne
	   X
	
	
	       X

       X

       X



	Dziedzictwo historyczne i religijne

- miejsca, osoby i przedmioty kultu

- święta, odpusty, pielgrzymki

- tradycje obrzędy, gwara

- legendy, podania i fakty historyczne

- ważne postacie historyczne

- specyficzne nazwy
	   X
	       X
	      X

      X
	       X

       X

            

	Obiekty i teren

- działki pod zabudowę mieszkaniową

- działki pod domy letniskowe

- działki pod zakłady usługowe i      przemysł

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe 
	   X
	
	       X
	       X

       X


	Rodzaj zasobu
	Brak
	Jest o małym znaczeniu
	Jest o średnim znaczeniu
	Jest o dużym znaczeniu

	- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)

- place i miejsca publicznych spotkań

- miejsca sportu i rekreacji 
	
	     X

     X
	      X
	

	Gospodarka, rolnictwo

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

- możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
	
	     X
	      X
	      X



	Sąsiedzi i przyjezdni

- korzystne atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arterie komunikacyjne, atrakcja turystyczna)

- ruch tranzytowy 

- przyjezdni stali i sezonowi
	
	      X
	
	      X

      X



	Instytucje Wólki

- szkoły

- Rada Sołecka, Sołtys
	
	
	      X

      X
	

	Ludzie organizacje społeczne

- stowarzyszenia 
	
	      X
	
	

	
	
	
	
	


DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUCJI NASZEJ MIEJSCOWOŚCI

          Na podstawie przeprowadzonej analizy zasobów Wólki została postawiona diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości. Diagnoza ta w sposób sumaryczny przedstawia aktualną sytuację Wólki, która stanowi podstawę do rozpoznania kluczowych kierunków rozwoju miejscowości.

            Tabela 4. Diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości

	Co ją wyróżnia?
	Dobrze utrzymane estetyczne tereny, położenie przy tranzytowych szlakach, bardzo dobra sieć dróg wewnętrznych i tranzytowych, szkoła podstawowa dla uczniów z dwóch sąsiednich sołectw.

	Jakie pełni funkcje?
	Wólka pełni funkcję wsi sołeckiej o charakterze typowo rolniczym, jest siedzibą szkoły podstawowej 

	Kim są mieszkańcy?
	Mieszkańcy Wólki to głównie rolnicy, pozostali to prowadzący własną działalność usługową lub też pracujący w zakładach przemysłowych, część to bezrobotni(zwolnieni z PGR-u i Spółki ROLPOL)

	Co daje zatrudnienie?
	Dochód z własnego gospodarstwa rolnego i zakładu usługowego. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach i zakładach znajdujących się na terenie Gminy, Powiatu, a także w większych oddalonych miastach.

	Jak zorganizowani są mieszkańcy?
	Mieszkańcy zgłaszają problemy sołtysowi, Radzie Sołeckiej, a także radny Rady Gminy bądź bezpośrednio Wójtowi.

	W jaki sposób rozwiązują problemy?
	Problemy mieszkańców Wólki rozwiązywane są poprzez dyskusje podczas organizowanych zebrań mieszkańców, współpracę z Urzędem Gminy, własną pracę. 

	Jaki wygląd ma nasza miejscowość?
	Wólka jest wsią schludną i czystą, dobrze rozwinięta sieć dróg wewnętrznych o dobrej nawierzchni ułatwia poruszanie się po niej. Miejscowy park i aleja kasztanowa uatrakcyjnia spacery.

	Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
	Tradycją Wólki jest organizacja dożynek sołeckich. 


	Jak wyglądają mieszkańcy i obejścia?
	Jak przystało na wieś wielkopolską obejścia są schludne i zadbane?

	Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
	Wieś jest zwodociągowania w 100%, brak jest kanalizacji i oczyszczalni

	Jakie jest rolnictwo?
	Średnie, przeważnie wyspecjalizowane nad gospodarstwami indywidualnym (o niewielkim areale) góruje Spółka ROLPOL.

	Jakie są powiązania komunikacyjne?
	Bardzo dobre: PKS, własny transport.

	Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
	W samej wsi jedynym ośrodkiem kulturalnym jest szkoła, pozostałe instytucje kultury (biblioteka, GOK) i baza sportowa znajdują się w pobliskim Strzałkowie.


ANALIZA SWOT

          Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne Wólki, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i jej mieszkańców.

                            Tabela 5. Analiza SWOT

	Silne strony
	Słabe strony

	- ważne szlaki komunikacyjne

- czyste, ładnie prezentujące się nieskażone tereny Wólki

· czyste środowisko naturalne

· obiekty zabytkowe

· zasoby historyczne

· pomniki przyrody z zabytkowym parkiem

· wieś w pełni zwodociągowana

· kontynuacja budowy ścieżki rowerowej

· duża lesistość okolic wsi

· segregacja odpadów
	- brak większych akwenów wodnych,

· brak kanalizacji sanitarnej,

· brak sieci gazowniczej,

· brak dostatecznej ilości miejsc pracy,

· brak bazy noclegowej i gastronomicznej,

· brak agroturystyki,

· brak bezpłatnego dostępu do internetu,

· brak obiektów sportowych,

· brak świetlicy wiejskiej

· nieuzbrojone tereny pod inwestycję

	Szanse
	Zagrożenia

	· baza wojskowa w Powidzu

· dogodne [położenia

· bliskość autostrady A2

· wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych inwestowaniem w polskie obszary

· niezagospodarowane tereny

· budowa ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr260

· atrakcyjne sąsiedztwo

· pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych UE

· dopłaty bezpośrednie dla rolników, 

· rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

· aktywność społeczna
	· baza wojskowa w Powidzu

· wzmożony ruch na drodze krajowej Nr92 i wojewódzkiej Nr260

· niewielka ilość ścieżek rowerowych,

· przebieg linii przesyłowych najwyższych napięć,

· proces starzenia się społeczeństwa,

· zmniejszająca się liczba urodzeń,

· brak efektywnego systemu gospodarki odpadami,

· brak organizacji i stowarzyszeń aktywizujących miejscową społeczność.


WIZJA ROZWOJU WSI WÓLKA

          Wizja Rozwoju Wsi Wólka powstała w wyniku dyskusji mieszkańców i odwołuje się do przyszłości. Wizję Rozwoju Wsi Wólka sformułowano następująco:

   Aby nasza wieś była przyjazna mieszkańcom, atrakcyjna i przyciągnęła do siebie inwestorów
Wizja stanu docelowego

                             Tabela 6. Jaka ma być nasz wieś za kilka lat?
	Co ją ma wyróżniać?
	W dalszym ciągu estetyczny wygląd. Nowoczesna infrastruktura.

	Jakie ma pełnić funkcje?
	Nowoczesna wieś rolnicza z usługami zaspokajającymi potrzeby mieszkańców i wspomagającymi rolnictwo. 
Funkcje agroturystyczne.

	Kim mają być mieszkańcy?
	Dobrze wykształconymi, aktywnymi zaangażowanymi w rozwój wsi, w pełni identyfikującymi się z Wólką, dbającymi o wieś, a także nowoczesne wyspecjalizowane gospodarstwa rolne spełniające wymogi UE.

	Co ma dać utrzymanie?
	Nowoczesne rolnictwo (głównie nastawione na określone kierunki), działalność usługowa, agroturystyka. Powstające Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

	W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
	Aktywna i nowoczesna społeczność, wspólnie rozwiązująca problemy wsi i podejmująca inicjatywy na rzecz jej rozwoju. Mieszkańcy współpracują z sołtysem i Radą Sołecką.

	W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy?
	Problemy rozwiązujemy wspólnie na spotkaniach i zebraniach wiejskich. 

	Jak ma wyglądać nasza wieś?
	Wieś ma być estetyczna i zadbana wyposażona w chodniki i ścieżkę rowerową. Wieś ma dysponować nowoczesną środowiskową halę sportową, miejscem imprez rekreacyjnych i spotkań integracyjnych.

	Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane?
	Wskrzeszenie tradycji oraz organizowanie festynów ludowych z wykorzystaniem historii wsi. 

	Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
	Mieszkania funkcjonalne, nowoczesne z zachowaniem tradycyjnej architektury. Obejścia schludne i zadbane.

	Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
	Środowisko utrzymane w równowadze ekologicznej. Zagrody i domostwa wyposażone w oczyszczalnie przydomowe i ekologiczne ogrzewanie (zastosowanie odnawialnych źródeł energii), gospodarka odpadami nakierowana na segregację u źródła.

	Jakie ma być rolnictwo?
	Rolnictwo nowoczesne, dochodowe, wyspecjalizowane i spełniające wymogi UE. Rolnicy wykształceni i potrafiący korzystać z unijnych programów dla rolnictwa. 

	Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
	Bezpieczne, jeszcze więcej ścieżek rowerowych, chodników i szlaków turystycznych.

	Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
	Dobre warunki do zdobywania wykształcenia. Place zabaw. Możliwość uprawiania sportu (budowa środowiskowej hali sportowej), organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.


Arkusz planowania

          Arkusz planowania – Plan Odnowy Miejscowości Wólka zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych projektów.

Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Wólki. 

W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest określenia kosztów związanych z ich wdrażaniem. 

Zwykle ma to największy wpływ na ustalenie harmonogramu realizacji planu.

 Tabela 7. Arkusz planowania nasza mała strategia- Plan Odnowy Miejscowości

                Wólka 

	   KLUCZOWE ZAGADNIENIA
	             ANALIZA
	           DIAGNOZA
	              PROGNOZA
	                   PROJEKTY

	
	            Co  jest ?
	             Jak jest ?
	              Jak ma być ?
	               Co trzeba zrobić ?

	Co ją wyróżnia?
	Dobrze utrzymane estetyczne tereny
	Dobre (nowe) o nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrzne w całej wsi, nowopobudowany odcinek ścieżki rowerowej
	Bezpieczniej, więcej chodników i ścieżek rowerowych. Efektywniejsze oświetlenie dróg.
	1. Wybudować więcej chodników 

    na terenie wsi

2. Zmodernizować oświetlenie

3. Kontynuować budowę ścieżki

    Rowerowej.

	
	Park w Wólce
	Zaniedbany, zarośnięty samosiewkami, nieuporządkowane alejki spacerowe
	 Park utrzymany w czystości i porządku. Alejki spacerowe doprowadzone do stanu użytkowania
	1. Wykarczować samosiewki i

    suche drzewa

2. Uporządkować i oznakować

    alejki spacerowe.

	Jakie pełni funkcje ?
	Wieś rolnicza, z niewielkimi zakładami usługowymi
	Słabo rozwinięte usługi, brak agroturystyki, brak infrastruktury do działalności społecznej i sportowej.
	Usługi działające na potrzeby mieszkańców i rolnictwa, rozwijająca się agroturystyka. Baza lokalowa stwarzająca warunki do działalności społecznej i sportowo-rekreacyjnej.
	1. Uzbroić tereny inwestycje i usługi

2. Zorganizować szkolenia  dla 

    mieszkańców  wsi  

3. Wybudować środowiskową halę

    sportową . 

    

	Kim są mieszkańcy ?
	Mieszkańcy Wólki to  rolnicy częściowo także osoby pracujące w swoich zakładach usługowych i zawodowo w zakładach i firmach po za wsią.
	Mieszkańcy związani ze wsią
	Dobrze wykształceni, aktywni rolnicy prowadzący nowoczesne wyspecjalizowane gospodarstwa rolne spełniające wymogi UE
	1. Podnosić wiedzę rolników 

    poprzez organizowanie szkoleń i 

    kursów.

2. Wspierać rozwój MSP

3. Udzielić pomocy rolnikom 

    w pozyskiwaniu środków

    unijnych.

	Co daje utrzymanie ?
	Gospodarstwa rolne , miejscowe zakłady usługowe oraz zakłady przemysłowe po za wsią.
	Funkcjonują gospodarstwa rolne indywidualne i gospodarstwo „ROLPOL” oraz zakłady usługowe
	Więcej zakładów usługowych i małych przedsiębiorstw. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych
	1. Pomóc MSP w rozwoju

2. Podjąć działania promujące wieś

3. Stworzyć warunki do powstawania gospodarstw agroturystycznych(szkolenia itp.) 

	   KLUCZOWE ZAGADNIENIA
	             ANALIZA
	           DIAGNOZA
	              PROGNOZA
	                   PROJEKTY

	
	            Co jest ?
	             Jak jest?
	              Jak ma być?
	               Co trzeba zrobić?

	Jak jest zorganizowana?
	Mieszkańcy zgłaszają problemy sołtysowi, Radzie Sołeckiej, a także Radnym Rady Gminy bądź bezpośrednio Wójtowi.
	Mało aktywny udział mieszkańców w rozwój wsi
	Więcej inicjatyw ze strony mieszkańców
	1. Wspólne organizowanie imprez

2. Wspólnie planować i wykonywać zadania na miarę swoich możliwości.



	Jak rozwiązujemy problemy?
	Dyskusje podczas organizowanych zebrań mieszkańców, współpraca z UG, własna praca
	Konsultacja ze społeczeństwem w sprawach ważnych dla wsi
	Konsultacja ze społeczeństwem wsi w istotnych sprawach miejscowości 
	1. Prowadzić ankiety

2. Organizować zebrania,

           spotkania mieszkańców

	Jaki ma wygląd?
	Nowe drogi i odcinek ścieżki rowerowej
	Brak chodników przy drogach, niedokończona ścieżka rowerowa
	Chodniki przy drogach wewnętrznych, zakończona budowa ścieżki rowerowej
	1. Wybudować chodniki przy drogach wewnętrznych

2. Wybudować ścieżkę przy drodze powiatowej, dokończyć budowę ścieżki ze Strzałkowo do Wólki

	Jakie obyczaje i tradycje pielęgnują i rozwijają?
	Imprezy ludowe
	Organizowane są dożynki wiejskie i sołeckie
	Organizacja dożynek sołeckich parafialnych. Wzbogacenie kalendarz o organizacje imprez rekreacyjno-sportowych i festynów wiejskich 
	1. Organizacja dożynek

2. Organizacji turniejów sportowych dla sołectwa i turniejów otwartych

3. Organizacja festynów ludowych z okazji świąt np. „Dzień dziecka” 

	Jakie są mieszkania i obejścia?
	Obejścia i zagrody są z reguły zadbane i czyste 
	Domy zadbane, kilka w budowie. Brak wkomponowania w otoczenie i odwrotnie
	Zadbane, schludne i czyste domy i zagrody z wkomponowaną małą architekturą
	1. Konkursy na najefektowniej urządzoną obejście zagrodę

2. Organizowanie tematycznych seminariów


	   KLUCZOWE ZAGADNIENIA
	             ANALIZA
	           DIAGNOZA
	              PROGNOZA
	                   PROJEKTY

	
	            Co  jest ?
	             Jak jest ?
	              Jak ma być ?
	               Co trzeba zrobić ?

	Jaki jest stan środowiska?
	Wieś jest w100% zwodociągowana, segregacja śmieci, bezodpływowe osadniki na ścieki
	Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oczyszczalni ścieków. Brak segregacji odpadów. Kotłownie opalane węglem.


	Środowisko utrzymane w nienagannym stanie z rozwiązaną gospodarką ściekową i lepiej rozwiązaną segregacją odpadów 


	1. Zainicjować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2. Wprowadzić segregację odpadów u źródła.

3. Organizować szkolenia seminaria propagujące ekologiczne ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła



	Jakie jest rolnictwo?
	Gospodarstwa rolne  indywidualne i spółka z o.o. „ROLPOL”
	Większość gospodarstw, po za spółką „ROLPOL”, małych o areale ok. 10 ha mało wyspecjalizowanych
	Nowoczesne wyspecjalizowane i spełniające wymogi UE
	1. Specjalistyczne szkolenia dla rolników organizowane przez ODR i Gminę.

2. Szkolenia z zakresu wiedzy o środkach unijnych na rzecz rolnictwa. 

	Jakie powiązania komunikacyjne?
	Droga krajowa Nr 92,

droga wojewódzka 

Nr 260, droga powiatowa i drogi wewnętrzne
	Brak komunikacji rekreacyjnej
	Większa liczba ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych
	1. Kontynuować budowę ścieżek rowerowych

2. Wyznaczyć szlaki turystyczne w kierunku Powidza, Skorzęcina i Giewartowa

	Co proponuje dzieciom i młodzieży ?
	Szkoła Podstawowa, plac zabaw dla małych dzieci
	Brak bazy sportowo-rekreacyjnej, brak świetlicy
	Nawa środowiskowa hala sportowa, rozbudowa placu zabaw dla dzieci. Aktywniejsza praca z młodzieżą LZS Platan 
	1. Budowa środowiskowej hali sportowej w Wólce

2. Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw

3. Uaktywnienie LZS Platan


Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
          Harmonogram zarządzania planu wyznacz priorytety dotyczące działań w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.

Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.

W 2008 roku do realizacji zaplanowano następujące projekty:
· Budowa środowiskowej hali sportowej

· Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 92 i wojewódzkiej Nr 260

· Budowa placu dla najmłodszych mieszkańców,

· Budowa wjazdów do nieruchomości z dróg wewnętrznych (z kostki brukowej).

Tabela 8. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie

	Priorytet
	Cel
	           Projekt
	   Termin realizacji
	Planowane źródła finansowania

	Rozwój infrastruktury
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej
	Budowa środowiskowej hali sportowej
	    2008-2009
	Budżet Gminy

PROW- Odnowa wsi

	
	
	Budowa placu zabaw dla najmłodszych
	         2008
	Budżet Gminy

	
	Rozwój infrastruktury

drogowej
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej Nr 92
	    2008-2009
	Budżet Gminy



	
	
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 260
	    2008-2009
	Budżet Gminy

	
	
	Budowa wjazdów da nieruchomości z dróg wewnętrznych ( kostki brukowej)
	     2008-2009
	Budżet Gminy – materiał

Właściciele nieruchomości - wykonawstwo


	Lp.
	Element
	czerwiec
	lipiec 
	sierpień
	wrzesień
	październik
	RAZEM
	kwiecień
	maj
	czerwiec
	lipiec
	sier[pień
	wrzesień
	RAZEM

	1
	ROBOTY ZIEMNE
	19 479,1915
	 
	 
	 
	 
	19 479,15
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	FUNDAMENTY
	 
	55 129,21
	 
	 
	 
	55 129,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	KONSTRUKCJA STALOWA
	 
	 
	324 128,91
	 
	 
	324 128,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	POKRYCIE DACHU
	 
	 
	 
	149 246,00
	 
	149 246,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ŚCIANY 
	 
	 
	 
	220 739,77
	220 739,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	PODBUDOWA POSADZKA
	 
	 
	 
	 
	123 460,21
	123 460,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	STOLARKA ZEW.
	 
	 
	 
	 
	41 825,95
	41 825,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ROBOTY WEW.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202 812,91
	 
	 
	 
	202 812,91

	9
	INST. ELEKTRYCZNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 598,34
	 
	 
	 
	71 598,34

	10
	INSTALACJE SANITARNE
	 
	 
	 
	15 060,00
	 
	15 060,00
	152 093,93
	 
	 
	 
	152 093,93

	11
	STOLARKA WEWNĘTRZNA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 125,20
	 
	 
	 
	30 125,20

	12
	ROBOTY WYKOŃCZEBNIOWE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197 019,39
	 
	197 019,39

	RAZEM
	949069,20
	RAZEM
	653 649,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	OGÓŁEM
	1 602 718,97


                                                   HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY – brutto (z VAT)
                                                                               Budowy środowiskowej hali sportowej w Wólce
PAGE  
26
WÓLKA 2008


