PLAN

ROZWOJU

MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKOWO

Strzałkowo 2005

SPIS TREŚCI

	WSTĘP.......................................................................................................................
	3

	Analiza Zasobów Strzałkowa:.................................................................................
	4

	- Środowisko przyrodnicze.........................................................................................
	6

	- Środowisko kulturowe..............................................................................................
	6

	- Dziedzictwo historyczne i religijne..........................................................................
	8

	- Obiekty i tereny........................................................................................................
	11

	- Gospodarka, rolnictwo..............................................................................................
	12

	- Sąsiedzi i przyjezdni.................................................................................................
	15

	- Instytucje Strzałkowa...............................................................................................
	15

	- Ludzie, organizacje społeczne..................................................................................
	18

	Diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości..................................................
	24

	Analiza SWOT..........................................................................................................
	25

	Wizja rozwoju miejscowości Strzałkowo:..............................................................
	27

	- Wizja stanu docelowego...........................................................................................
	27

	- Arkusz planowania...................................................................................................
	28

	- Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie..........................................................
	36

	Planowane przedsięwzięcie:.....................................................................................
	39

	- Szczegółowy opis.....................................................................................................
	39

	- Harmonogram projektu pt: ”Budowa budynku socjalnego na boisku sportowym w Strzałkowie” – załącznik.
	


WSTĘP

Miejscowość Strzałkowo to wieś, leżąca w centralnej części Gminy Strzałkowo, w powiecie słupeckim, w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 1540 ha zamieszkiwaną przez 4970 mieszkańców (wg stanu na dzień 21.03.2005r). Położona przy ruchliwej drodze wieś sprawia wrażenie małego miasteczka.

Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Strzałkowo nastąpiło z inicjatywy mieszkańców Strzałkowa, jego celem jest sformułowanie strategii rozwoju Strzałkowa, a przedmiotem:

· analiza zasobów Strzałkowa,

· analiza mocnych i słabych stron Strzałkowa, a także potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i jej mieszkańców,

· planowane kierunki rozwoju Strzałkowa,

· priorytety rozwojowe, cele i projekty.

Strzałkowo musi dysponować Planem Rozwoju Miejscowości w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  Gmina Strzałkowo posiada Plan Rozwoju Lokalnego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/163/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Strzałkowo. 

ANALIZA ZASOBÓW STRZAŁKOWA

Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie danych statystycznych, informacji zgromadzonych przez mieszkańców oraz Urząd Gminy.

Zasoby –  to wszelkie elementy materialne, niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć rozwoju wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

· środowisko przyrodnicze,

· środowisko kulturowe,

· dziedzictwo historyczne i religijne,

· obiekty i tereny, 

· gospodarka, rolnictwo,

· sąsiedzi i przyjezdni,

· instytucje Strzałkowa, 

· ludzie, organizacje społeczne.

Przez Strzałkowo, co można zauważyć na poniższej mapie, przebiegają ważne szlaki komunikacyjne zarówno kolejowy jak i drogowy o znaczeniu międzynarodowym ze wschodu na zachód. Ponadto, bliskość autostrady A2 zwiększa atrakcyjność inwestycyjną sąsiadujących z nią terenów, co z kolei wpływa na większą aktywizację gospodarczą w rejonie Strzałkowa.

[image: image1.jpg]Legenda
e, ducey

[ p—
pomki

L

W paictos
e,

@ octogi

6 parssaihons

cesese

pe——
pomi prayredy.
r—

bk

Urend Griny

pocn

stat pozas

apaka
re—

ranien gniny
mnmn sulostrads A2w budowle




fot. Mapa gminy Strzałkowo

Jak widać na wyżej zamieszczonej mapie, Strzałkowo leży w miejscu łatwo dostępnym zarówno dla turystów jak i inwestorów. Swoim wyglądem, schludnością, czystością sprawia wrażenie małego miasteczka.

Głównym punktem Strzałkowa jest murowany kościół pw. św. Doroty wzniesiony w 1934 roku, na miejsce dawnego, drewnianego z 1397 roku. 

W 1978, naprzeciwko kościoła, ustawiony został pomnik powstańców wielkopolskich oraz poległych i pomordowanych w II wojnie światowej w walce z faszyzmem.

Gmina Strzałkowo jest gminą typowo rolniczą jednak wieś Strzałkowo pełni funkcje ośrodka handlowo-usługowego.

Środowisko przyrodnicze

Teren Strzałkowa jest dość płaski, pozbawiony większych skupisk wodnych,  w tym jezior. Brak wielkiego przemysłu, a co za tym idzie - czyste, zdrowe powietrze i pełne uroku leśne i parkowe zakątki - stanowią o walorach turystycznych Strzałkowa. Turystów zainteresują piękne obiekty przyrodnicze, np. założony w I połowie XIX wieku park w Strzałkowie, uznawany obecnie za zdrowotny. Występują w nim tak zwane czakry, czyli miejsca wpływające korzystnie na niektóre schorzenia. 
[image: image2.png]



fot. Zdrowotny park w Strzalkowie

Środowisko kulturowe

Strzałkowo warte jest odwiedzin chociażby ze względu na kilka interesujących zabytków. Do najciekawszych i zarazem najcenniejszych zaliczany jest niewątpliwie zlokalizowany w centrum miejscowości kościół p.w. św. Doroty, będący głównym punktem Strzałkowa. 

[image: image3.png]



fot. Kościół w Strzałkowie pw. św. Doroty

Świątynię wzniesiono w 1934 r. na miejscu dawnego, drewnianego kościoła z 1397 roku. Z przeszłości zachowało się jego wyposażenie: rokokowy krucyfiks procesyjny, barokowa monstrancja, kielich i ornaty z początku XVIII w. 

· Wśród zabytków w Strzałkowie zobaczyć można również m.in.

· Zespół Kościoła Ewangelickiego (kościół z 1898, obecnie znajduje się tam Ochotnicza Straż Pożarna i Gminny Ośrodek Kultury),

· Zespół cmentarza rzymskokatolickiego (cmentarz z ok. połowy XIX w, a także kostnica wraz z ogrodzeniem i bramą z początku XX w),

· Cmentarz ewangelicko-augsburski (powstały w I połowie XIX wieku, obecnie nieczynny),

· Zespół Szkół, w którego skład wchodzą: szkoła podstawowa z IV ćw. XIX wieku (obecnie mieści się tam gimnazjum), 2 budynki i 1 budynek gospodarczy,

· Poczta z II połowy XIX w, obecnie znajduje się tam Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

· Zespół Dworca Kolejowego (dworzec, magazyn, wieża ciśnień, dom z częścią gospodarczą pochodzące z IV ćw. XIX w.)
· Tradycją Strzałkowa jest organizacja imprez ludowych, a także rekreacyjno-sportowych. Każdego roku w Strzałkowie organizowane są:

· dożynki – organizatorem jest Urząd Gminy w Strzałkowie,

· w czerwcu Dni Strzałkowa. Jest to trzydniowa impreza gdzie jeden dzień (zwykle sobota) jest dniem Rodziny. W tym roku Strzałkowo organizuje tego typu imprezę już po raz 11,

· dni europejskie organizowane przez Klub Europejski działający w Szkole Podstawowej w Strzałkowie,

· Festiwal Pieśni Maryjnej oraz Przegląd Rodzin Muzykujących  organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie,

· zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych,. 

· Ogólnopolski Turniej Domów Pomocy Społecznej w piłce nożnej, organizowane przez działające w Strzałkowie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Gramy Dalej”,

· zawody strażackie, 

· obchody 21 stycznia – dzień w którym Strzałkowo zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej, 

· obchody świąt państwowych, 

· wystawy prac wykonywanych przez osoby prywatne w Galerii Biblioteki Publicznej. 

 Dziedzictwo historyczne i religijne 

Najstarsze dzieje Strzałkowa sięgają bar​dzo odległej przeszłości. Pionierscy mieszkańcy pojawili się tu między wiekiem X a XI. Mała wio​ska została włączona do ziem rycerza, którego danych niestety nie udało się ustalić. Po akcie nadania majątku nie zachowały się żad​ne ślady. Historyczne zapiski informują już o pó​źniejszych właścicielach Strzałkowa, którymi byli duchowni. W 1397 r. w Strzałkowie powstała pierwsza parafia i stanął pierwszy kościół. 

Dzieje Strzałkowa sięgają 1136 roku, wówczas we wsi z upoważnienia księcia, funkcję administracyjną pełnił protoplasta rodu kmieć imieniem Strzałek, od jego imienia powstała nazwa miejscowości. Po jego śmierci osadą zarządzał jeden z członków rodu Porajów przybyły z Czech, który osiadł w niej na stałe i dał początek rodu Strzałkowskich herbu Poraj. Jak mówi tradycja, strzałkowski Poraj był jakoby rodzonym bratem świętego Wojciecha. Z biegiem lat, potem i wie​ków, Strzałkowo stanowiło dom rodzinny kilku ro​dów spowinowaconych ze sobą. W taki sposób powstała ogromna i wpływowa w owych czasach wielkopolska rodzina Strzałkowskich herbu Po​raj. Do nich należały okoliczne majątki jeszcze w XVII wieku. Ciekawą i zarazem bardzo cenną dla strzałkowian pamiątką z historii ich wsi jest dokument z 1432 r. podpisany przez niejakiego Jana Gołego ze Strzałkowa, który niniejszym za​pewniał panującego wówczas króla Władysława Jagiełłę o swej wierności. Około roku 1640 Świętosław Śreniawa Strzałkowski, kanonik po​znański i łowicki, zainicjował budowę drugiego kościoła. Ponad sto lat później, w roku 1781 ówczesny właściciel tutejszych ziem Teo​dor Węsierski sprowadził niemieckich osadni​ków. Ten niezwykle istotny fakt zainicjował pow​stanie wsi nazywanych Olędrami na Łężcu, Pospólnem i Strzałkowem co dało początek współczesnego Strzałko​wa. Podczas drugiego zaboru, w 1773 roku, zie​mia strzałkowska została włączona do zaboru pruskiego. Wówczas Strzałkowo było wioską przygraniczną, gdyż po postanowieniach Kongresu Wiedeń​skiego z 1815 r. na podstawie nowego podziału ziem polskich, między Rosję i Prusy, od 11 listopa​da 1817 r. granica między zaborami przebiegała o 1 kilometr na wschód od Strzałkowa. W 1839 roku powstała we wsi pierwsza katolicka szkoła. W 1874 dobra szlachecko-rycerskie rodu Strzałkowskich przeszły w ręce Niemca Louisa Schultza. Dzięki oddanej w 1882 r. do użytku stacji kolejowej Strzałkowo zyskało bezpośrednie połą​czenie z Poznaniem oraz ważniejszymi okoli​cznymi miastami. O zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców natomiast zadbała, powstała w ro​ku 1888, Ochotnicza Straż Pożarna. Czas zaborów to sprawdzian patriotyz​mu Polaków. Strzałkowianie zdali ten test celu​jąco. Brali m.in. czynny udział w kolejnych pow​staniach, walcząc o niepodległość Polski. Nie zawsze można było występować zbrojnie, o czym doskonale wiedzieli nasi wielkopolscy przodkowie. Równie ważne okazywało się soli​daryzowanie z walczącymi lub stawianie bier​nego oporu. Zrozumiały to również dzieci, które masowo wzięły udział w latach 1901-1904 i później w latach 1906-1907 w wystąpieniach przeciwko akcjom germanizacyjnym. Strajkowały wówczas nie tylko znane z historii dzieci wrzesińskie. Do protestu dołączyło 247 uczniów ze Strzałkowa, prezentując bohaterską postawę narodową i ka​tolicką nie tylko własną, ale i swych rodziców. Atmosfera patriotyzmu nie wygasła, mimo złamania oporu uczniów sta​jących w obronie ojczystej mowy. W 1917 roku zorganizowała się w Strzałkowie drużyna skautowska. Chłopcy wspierali działania mające na celu przygotowanie kolejnego zrywu zbrojnego, jakim było Powstanie Wielkopolskie. Około 10 lat po zwycięstwie powstańców, w okresie międzywojennym działały tu niezmiernie aktyw​nie takie organizacje jak "Sokół" i "Skauting", utworzone jeszcze podczas zaborów. Ich działacze mogli kontaktować się z podobnymi organizacja​mi z Warszawy dzięki nowej linii kolejowej łączą​cej Strzałkowo ze stolicą. 

Wybuch II wojny doś​wiadczył mieszkańców naszej wsi już 1 września. Hitlerowcy rozpoczęli wtedy bombardowanie Strzałkowa. Naloty ciągnęły się przez cały tydzień. Ustąpiły z dniem 10 września po tym, jak na dachy miejscowości spadło około 100 bomb. Okupacja zaczęła się z wkroczeniem patrolu niemieckiego wojska. Koniec wojny zmobilizował strzałkowian do wzmożonego wysiłku mającego na celu rozwój wsi. Rozwój ten ułatwiła i nadal ułatwia oddana do użytku w 1882 roku stacja kolejowa ułatwiająca przepływ ludności. W 1945 r. uruchomiono mleczarnię, młyn, tartaki, gorzelnię oraz krochmalnię i cegielnię w Stawie, otworzono podwoje tutejszej szkoły podstawowej, a w 1948 r. zaczęła działać biblioteka publi​czna. W 1951 r. zainaugurował swoją pracę Dom Pomocy Społecznej mający swą siedzibę na tere​nie dawnego majątku Strzałkowskich. W 1974 r. powstała Spółdzielnia Kółek Rolniczych, a rok później oddano do użytku Ośrodek Zdrowia. Pobudowano kilka hoteli, zajazdów, rozwijały się małe gospodarstwa rolne, powstawały nowe budynki mieszkalne i handlowe. We wsi następował rozwój zakładów przemysłowych i rzemiosła, które stwarzały nowe miejsca pracy. W ciągu kolejnych lat, bardzo szybko rozwijał się sektor handlowy, powstawały liczne sklepy branżowe.

Ostatnią ważną datą w kalendarium Strzałkowa jest rok 1990. Wówczas to miejscowości nadano herb, którym może odtąd się chlubić. Jednak swymi korzeniami historia herbu sięga aż do tradycji średniowiecznej. 

[image: image4.emf]
Herb Strzałkowa

Na czerwonym tle, w jego centralnym punkcie widnieje stylizowana litera „S”, która jest czytelnym odwołaniem się do nazwy miejscowości oraz rodu Strzałkowskich. Pastorał, na którym opisany jest inicjał, oznacza władzę biskupią, ponieważ Strzałkowo cieszyło się niegdyś dużą rangą w kapitule gnieźnieńskiej. Ukośna strzała na literze symbolizuje założyciela rodu kmiecia Strzałka. Krzyż to znak chrześcijaństwa, miecz rycerstwa i szlachectwa. Róża natomiast to herb strzałkowskich Porajów.

Koniecznie należy przygotować taką formę promocji gminy, która zawierałaby elementy bogatej historii tej miejscowości.
Obiekty i tereny

Strzałkowo jest miejscowością dość zurbanizowaną, choć nie brakuje tu terenów niezagospodarowanych, łatwych do uzbrojenia, na których można prowadzić działania inwestycyjne. Na terenie Strzałkowa w 2003 roku oddano do użytku halę widowiskowo-sportową.

[image: image5.png]



fot. Hala widowiskowo-sportowa

W dalszym ciągu brakuje tu obiektów i miejsc do czynnego uprawiania sportu, a także placu zabaw dla dzieci. Sala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nie zaspakaja potrzeb mieszkańców Strzałkowa.

Gospodarka, rolnictwo

Na terenie gminy Strzałkowo zarejestrowanych jest 550 podmiotów gospodarczych, wśród których do największych zaliczyć można:

· Spółdzielnię Mleczarską Udziałowców w Strzałkowie,

· Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie,

· Eko Strzałkowo.

Zdecydowanie największą część z nich stanowią małe podmioty, których właścicielami są osoby fizyczne, tak więc aktywność gospodarcza w Strzałkowie skoncentrowana jest w sektorze prywatnym. 

W Strzałkowie jest dość dobrze rozwinięta komunikacja drogowa. Przez Strzałkowo przebiega droga krajowa nr 92 Poznań – Warszawa. Łączna długość dróg wynosi 12130 mb. Jednak stan techniczny dróg jest słaby, ich parametry techniczne często nie odpowiadają wymogom, przepisom technicznym i ustawie o drogach publicznych. Ponadto przy wielu odcinkach dróg gminnych brakuje rowów odwadniających, z powodu braku zgody właścicieli gruntów przylegających do drogi na poszerzenie pasa drogi. Często zaniżone są również parametry szerokości dróg, dlatego pasy drogowe są zbyt wąskie. Na drodze krajowej, istnieje duże ryzyko wypadków z powodu znacznego natężenia ruchu, również ciągników siodłowych o znacznym tonażu. Potrzeby w zakresie dróg są duże i dotyczą głównie utwardzenia gminnych dróg gruntowych, które stanowią 18,4% długości dróg w Strzałkowie, budowy dróg scalających istniejący układ dróg w racjonalny układ drogowy, budowy ścieżek rowerowych, poszerzenia i zwiększenia wytrzymałości na nacisk istniejących dróg.

Tabela 1. Długość sieci dróg z podziałem na kategorie w Strzałkowie

	Lp.
	Kategoria dróg
	Długość [mb]
	% udział
	Zarządca

	1.
	Krajowe
	1000
	8,3
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad w Poznaniu

	2.
	Powiatowe
	2550
	21,0
	Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy

	3.
	Gminne, lokalne, ulice
	8580
	70,7
	Urząd Gminy w Strzałkowie – Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

	Razem 
	12130
	100
	


Ponadto Strzałkowo posiada 15070 mb długości chodników. W obrębie Strzałkowa przebiega również 300 mb ścieżki rowerowej łączącej Strzałkowo ze Słupcą. Ścieżka ta przebiega równolegle do drogi krajowej nr 92. Na terenie Strzałkowa projektowany jest turystyczny szlak rowerowy, który ma przebiegać w ciągu dróg powiatowych z kierunku od Powidza do Lądu przez Strzałkowo i Skarboszewo. 

 
W miejscowości Strzałkowo, jak już wspomniano wcześniej, od 1882 roku znajduje się stacja kolejowa, która od lat przyczyniała się i nadal się przyczynia do rozwoju miejscowości. Przebiegająca linia kolejowa E–20 relacji Warszawa – Kunowice zmodernizowana została w roku 1998/99, o parametrach technicznych dostosowanych do obowiązujących w Europie dla linii o podwyższonej prędkości, a w szczególności zwiększenia prędkości przejazdu pociągu przez stacje. 

Istotnym elementem infrastruktury kolejowej w miejscowości Strzałkowo jest  bocznica kolejowa nr 714 Powidz. Na terenie Strzałkowa zlokalizowane są 2 przejazdy kolejowe występujące na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi:

· droga Strzałkowo – Skarboszewo, przejazd kategorii „A”

· droga Strzałkowo – Paruszewo, przejazd kategorii „A” 

Na terenie Strzałkowa funkcjonuje również komunikacja autobusowa realizowana przez PKS Konin i PKS Gniezno. Linie autobusowe biegnące przez Strzałkowo, łączą Strzałkowo ze stacjami docelowymi takimi jak: Poznań, Września, Gniezno, Włocławek, Piła, Powidz, Rudy, Skorzęcin, Wierzbocice, Słupca, Konin, Licheń, Łódź, Turek.

Strzałkowo zwodociągowane jest w 100%, a łączna długość sieci wodociągowej wynosi  24 km. Miejscowość ta posiada ponadto własną oczyszczalnię ścieków.

Przez teren gminy Strzałkowo przebiegają linie przesyłowe najwyższych napięć, będące ważnymi elementami sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego, umożliwiające wyprowadzenie mocy z Elektrowni Pątnów i Konin. Są to dwie linie przesyłowe napowietrzne 220kV relacji: Pątnów – Poznań i Konin – Poznań. Przez teren gminy przebiega również linia przesyłowa napowietrzna wysokiego napięcia 110kV relacji elektrownia Pątnów- GPZ Plewisk Poznań.

Przez teren gminy Strzałkowo przebiega tranzytowy rurociąg wysokiego ciśnienia „Przyjaźń” oraz projektowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 WRG Wydartowo – WRG Odolanów. Obecnie trwają przygotowania do zasilania gminy gazem ziemnym wysokometanowym. Gmina zdając sobie sprawę z zasadności realizacji tego typu inwestycji rozpoczęła już rozmowy z największymi podmiotami Strzałkowa i jego okolic w celu postawienia diagnozy  zapotrzebowania  rynku lokalnego na tego typu energię. Gaz ziemny jest ważną kwestią szczególnie ze względu na ekonomię oraz ekologie. 

Teren całej gminy jest dość płaski, regularnie opadający od północy na południe, pozbawiony większych zbiorników wodnych. Z okolic jeziora skorzęcińskiego wypływa jedynie rzeczka o nazwie Struga, która przepływając przez Brudzewo, Staw, Graboszewo, Chwalibogowo i łącząc się z Meszną wpływa do Warty w Policku. Takie ukształtowanie terenu sprzyja rolnictwu. W samym Strzałkowie jest 111 indywidualnych gospodarstw rolnych. Są to głównie średniej wielkości gospodarstwa rolne, przeważnie wyspecjalizowane produkcyjnie, nie spełniające jednak wymogów UE.

Sąsiedzi i przyjezdni

Strzałkowo jest usytuowane na ważnych szlakach komunikacyjnych, co powoduje łatwy dostęp do naszej miejscowości. W sąsiedztwie leżą mniejsze wsie gminy Strzałkowo, a także miasto Słupca. W dalszym sąsiedztwie znajdują się typowo turystyczne miejscowości (np. Powidz, Giewartów), w których można spędzać czas nad jeziorem Powidzkim czy w Powidzkim Parku Krajobrazowym. Sąsiedztwo typowo turystycznych miejscowości powoduje, szczególnie w okresie letnim, duży przepływ ludności. Strzałkowo świetnie nadaje się na miejsce do zamieszkania z dala od zgiełku i zabiegania wielkich miast, znaleźć tutaj można ciszę, spokój a także czyste środowisko naturalne.  

Dogodne położenie Strzałkowa, a także duży ruch samochodowy jak i kolejowy stanowią przesłankę, aby pomyśleć o makietach promocyjnych miejscowości i gminy. 

Instytucje Strzałkowa

Na terenie miejscowości działają:

· od 1910 roku Urząd Gminy (w 1983 roku oddano do użytku dobudowany budynek), 

[image: image7.png]



fot. Urząd Gminy Strzałkowo

· od 1888 roku Ochotnicza Straż Pożarna,

· od 1948 roku działa Biblioteka Publiczna, posiadająca dziś bogaty księgozbiór. Dysponuje dużą wypożyczalnią i czytelnią. Oprócz książek, gromadzone są tu czasopisma oraz kasety wideo.

· od 1951 roku Dom Pomocy Społecznej, przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Finansowanie pobytu osób w DPS pokrywane jest w części przez nich samych, pozostałe koszty ponosi rodzina. W razie niemożności dofinansowania przez rodzinę koszty pobytu pokrywane są przez gminę, z której dany mieszkaniec jest kierowany do DPS. 

· od 1973 roku w Strzałkowie działa Gminny Ośrodek Kultury. Dzięki niemu utworzono śpiewaczy zespół ludowy. Koncertuje on już od 20 lat mając w swoim repertuarze ponad setkę pieśni regionalnych. Od 10 lat występuje także kapela "Rząśniki uod Strzałkowa". W Ośrodku Kultury swoją siedzibę ma również zespół teatralny, taneczny i plastyczny, działają kółka recytatorskie i gimnastyki dla pań. GOK organizuje liczne konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy itp. Mieszczą się tam salki: baletowa, telewizyjna i plastyczna oraz kawiarnia, duża sala główna, scena i obszerne zaplecze. W 2001 roku budynek Gminnego Ośrodka Kultury został wyremontowany, wykonano prace malarskie oraz wyłożono płytkami schody wejściowe.

· od 1975 roku otwarto Ośrodek Zdrowia przy którym w 2001 roku wykonano dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjazd dla osób niepełnosprawnych,

· Posterunek Policji,

· Urząd Pocztowy,

· od 1990 r istnieje w Strzałkowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej którego głównym celem jest organizowanie i wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań dotyczących pomocy społecznej,

· Ludowy Bank Spółdzielczy wraz z Punktem Kasowym, 

[image: image6.jpg]



fot. Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

· Turyści i przejezdni mogą posilić się w Restauracji „Światowid” lub przenocować w Hotelu, 

Dzieci i młodzież ze Strzałkowa, a także okolic mogą uczęszczać do szkół znajdujących się na terenie Strzałkowa. W Strzałkowie działa:

· Przedszkole „Kubuś Puchatek” do którego uczęszcza 83 dzieci. Przedszkole posiada 4 oddziały dla dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich.

· Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza łącznie z klasami „0” 606 uczniów, szkoła ta zatrudnia 53 nauczycieli,

· Gimnazjum zatrudniające 36 nauczycieli, do którego uczęszcza 436 uczniów,

· Jedyna na terenie gminy Strzałkowa szkoła ponadgimnazjalna - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Szkoła ta kształci 491 uczniów zatrudniając 34 nauczycieli.

Ludzie, organizacje społeczne

Miejscowość Strzałkowo zamieszkuje obecnie 4970 mieszkańców, którzy tworzą 1509 gospodarstw domowych. Strukturę ludności miejscowości Strzałkowo wg stanu na dzień 21.03.2005r przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.  Ludność wg płci i wieku

	Wiek
	Ogółem 
	Mężczyźni
	Kobiety 
	W odsetkach (ogółem=100)

	
	
	
	
	ogółem
	mężczyźni
	kobiety

	0-6
	280
	146
	134
	5,6
	2,9
	2,7

	7-18
	856
	422
	434
	17,2
	8,5
	8,7

	19-24
	550
	282
	268
	11,1
	5,7
	5,4

	25-60
	2647
	1372
	1275
	53,3
	27,6
	25,7

	60 i powyżej
	637
	272
	365
	12,8
	5,5
	7,3

	Ogółem
	4970
	2494
	2476
	100
	50,2
	49,8


Z tabeli wynika, że w przedziałach wiekowych do 24 roku życia liczba mężczyzn równoważy się z liczbą kobiet z niewielką przewagą mężczyzn. W przedziale wiekowym 25-60 widoczna jest już znaczna dominacja liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. Natomiast kolejny przedział wiekowy, powyżej 60 roku życia ukazuje przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Związane jest to z większym wskaźnikiem urodzeń chłopców oraz różną długością życia wśród mężczyzn i kobiet.

Część mieszkańców Strzałkowa prowadzi działalność rolniczą, jednak większość zajmuje się przede wszystkim pracą zawodową w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie Strzałkowa, w jej okolicach, a także w większych miastach położonych w dalszej odległości. 

· Największe przedsiębiorstwa dające zatrudnienie mieszkańcom Strzałkowa to: 

· Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe KONSPOL-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Słupcy zajmujące się ubojem, rozbiorem i sprzedażą kurczaków.

· Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. – Zakład Produkcyjny w Stawie działający w branży rolno-spożywczej, zajmujący się przerobem ziemniaków. 

· Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie. 

· Mostostal Słupca S.A.

· Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie. 

Wg danych z Urzędu Gminy Strzałkowo struktura zatrudnienia mieszkańców Strzałkowa na I kwartał 2005 przedstawia się następująco :

pracujący ogółem – 859

rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo,  rybactwo – 38 

przemysł i budownictwo – 231 

usługi ogółem – 590 w tym:

· usługi rynkowe – 215

· usługi nierynkowe – 375 

Nadal bez pracy na koniec 2004 roku pozostawało 491 mieszkańców Strzałkowa z czego 288 to kobiety, co stanowi aż 58,7% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy. Zauważyć można, iż podobna tendencja przewagi udziału kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych utrzymuje się w całej gminie, w 1999 roku kobiety stanowiły 58,8%, a w 2004 roku. – 59,2% ogółu bezrobotnych. W gminie Strzałkowo grupy zawodowe o największej liczbie bezrobotnych to przede wszystkim: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy oraz pracownicy przy pracach prostych. Najmniej bezrobotnych jest wśród specjalistów i kierowników, wiąże się to zapewne z ich lepszym wykształceniem i szybkością reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy. W gminie Strzałkowo za niepokojące zjawisko należy uznać stały wzrost liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (w roku 2004 tylko 14,4% bezrobotnych uzyskiwało zasiłki, podczas, gdy jeszcze w 1999r. odsetek ten wynosił 27%). Oznacza to, że z roku na rok rośnie liczba osób tracąca jakiekolwiek źródło utrzymania. 

W okresie od 31.12.1999r. do 31.12.2004r. liczba bezrobotnych wzrastała: w powiecie słupeckim wzrosła o 8,9%, a w gminie Strzałkowo o 13,3 %. Natomiast w okresie od 31.12.2003 r. do 31.12.2004r. liczba bezrobotnych wykazała tendencje spadkowe: w powiecie słupeckim spadła o 5,38%.a w gminie Strzałkowo o 2,79 %.

Urząd Gminy w Strzałkowie stara się zmniejszać bezrobocie organizując prace publiczne i interwencyjne, a także organizując staże dla absolwentów. 

Na terenie Strzałkowa istnieją różnego rodzaju Kluby, Towarzystwa, Stowarzyszenia, które przez swoją działalność organizują czas dzieciom, młodzieży i dorosłym, rozwijając przy tym ich umiejętności i zainteresowania, a także wypełniając czas wolny.

W Strzałkowie działa gminna orkiestra dęta OSP. Jej tradycje sięgają okresu międzywojennego. Muzycy od lat uświetniają wszelkie uroczystości gminne. Od roku 1983 orkiestra notuje na swoim koncie sukcesy muzyczne, do których należą m.in. puchary i dyplomy na przeglądzie orkiestr dętych OSP w Koninie (l miejsce) oraz przeglądzie między wojewódzkim w Pile. Muzyczną indywidualnością Strzałkowa jest młody (ur. w r. 1981) gitarzysta, Łukasz Kuropaczewski, zdobywca licznych nagród w konkursach gitary klasycznej w kraju i za granicą. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, ma za sobą koncerty w Polsce, Francji i Hiszpanii.

W Strzałkowie działają następujące organizacje pozarządowe:

· Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie, istniejąca od 1888 r.

· Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych powstały w 1970 roku, obecnie posiada ok. 182 członków,

· od 1996 roku działa Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polanin”. Powstał w celu planowania i organizowania życia sportowego w gminie w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną gminy i sympatyków Klubu. Obecnie liczy ok. 150 członków,

· Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Płomień” powstałe w1997 roku mające ok. 30 członków,

· Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzałkowskiej, powstało w 1998 roku w celu rozwijania i propagowania inicjatyw na rzecz wszechstronnego rozwoju Gminy Strzałkowo. Towarzystwo liczy 71 członków zwyczajnych.  

· Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Gramy dalej”. Działa od 1998 roku, jego celem jest integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę, wypoczynek, imprezy artystyczne, organizowanie usług socjalnych w środowisku oraz działalność edukacyjną. Towarzystwo liczy ok. 40 członków.

·  Stowarzyszenie Pszczelarzy, powstało w 1990 roku. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności hodowli pszczół i rozwoju pasiek we wszystkich miejscowościach na terenie gminy lub innych miejscowościach przylegających do granic gminy, liczy 32 członków.

· Stowarzyszenie producentów rolnych „SMAK-POL”, zostało zarejestrowane w 2000 roku i posiada  66 członków. Powstało w celu zagwarantowania interesów ekonomicznych i poziomu opłacalności produkcji rolniczej. 

· Klub Europejski działający w Gimnazjum pod przewodnictwem Pani Izabeli Malik, powstały w 2000 roku posiada obecnie 13 członków,

· Klub Europejski działający przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Przybyły. Działający od 2001 roku posiadają obecnie 28 członków.

· Koło Przyjaciół Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowa powstało 2002 roku w celu propagowania i podejmowania inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, wspierania działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności, w tym powiększenia zbiorów Biblioteki, działalności edukacyjnej i kulturalnej, a także występowanie z inicjatywami wydawniczymi. Stowarzyszenie to obecnie liczy 36 członków.

· Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W 2002 roku nastąpiła jego reaktywacja, obecnie ma ok. 130 członków, jego głównym celem jest organizacja czasu wolnego jego członkom.

Tabela 3. Analiza zasobów miejscowości Strzałkowa

	Rodzaj zasobu
	Brak
	Jest o znaczeniu małym
	Jest o znaczeniu

średnim
	Jest o znaczeniu

dużym

	Środowisko przyrodnicze
	
	
	
	

	- walory krajobrazu
	
	X
	
	

	- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.)
	
	X
	
	

	- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
	
	X
	
	

	- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
	
	
	
	X

	- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
	
	X
	
	

	osobliwości przyrodnicze
	
	
	
	

	wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
	
	X
	
	

	podłoże, warunki hydrogeologiczne
	
	X
	
	

	gleby, kopaliny
	
	X
	
	

	Środowisko kulturowe
	
	
	
	

	- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
	
	
	
	X

	- walory zagospodarowania przestrzennego
	
	
	
	X

	- zabytki
	
	
	
	X

	- zespoły artystyczne
	
	
	X
	

	Dziedzictwo historyczne i religijne
	
	
	
	

	- miejsca, osoby i przedmioty kultu
	
	
	X
	

	- święta, odpusty, pielgrzymki
	X
	
	
	

	- tradycje, obrzędy, gwara
	
	
	X
	

	- legendy, podania i fakty historyczne
	
	
	
	X

	- ważne postacie historyczne
	
	
	
	X

	- specyficzne nazwy
	
	X
	
	

	Obiekty i tereny
	
	
	
	

	- działki pod zabudowę mieszkaniową
	
	
	
	X

	- działki pod domy letniskowe
	
	
	X
	

	- działki pod zakłady usługowe i przemysł
	
	
	
	X

	- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
	X
	
	
	

	- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
	
	
	X
	

	- place i miejsca publicznych spotkań
	
	
	X
	

	- miejsca sportu i rekreacji
	
	
	
	X

	Gospodarka, rolnictwo
	
	
	
	

	- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
	
	
	X
	

	- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
	
	
	
	X

	- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
	
	
	X
	

	Sąsiedzi i przyjezdni
	
	
	
	

	- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
	
	
	
	X

	- ruch tranzytowy
	
	
	
	X

	- przyjezdni stali i sezonowi
	
	X
	
	

	Instytucje Strzałkowa
	
	
	
	

	- placówki opieki społecznej
	
	
	
	X

	- szkoły
	
	
	X
	

	- Dom kultury
	
	
	X
	

	Ludzie, organizacje społeczne
	
	
	
	

	- Ochotnicza Straż Pożarna
	
	
	
	X

	- Koło Gospodyń Wiejskich
	
	X
	
	

	- Stowarzyszenia
	
	
	X
	


DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI NASZEJ MIEJSCOWOŚCI

Na podstawie przeprowadzonej analizy zasobów Strzałkowa została postawiona diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości. Diagnoza ta w sposób sumaryczny przedstawia aktualną sytuację Strzałkowa, która stanowi podstawę do rozpoznania kluczowych kierunków rozwoju miejscowości.

	Co ją wyróżnia?
	Dobrze utrzymane estetyczne tereny, boisko sportowe, nowo utworzona hala widowiskowo-sportowa, kościół pw. św. Doroty.

	Jakie pełni funkcje?
	Strzałkowo pełni funkcję ośrodka handlowo-usługowego 

	Kim są mieszkańcy?
	Mieszkańcy Strzałkowa to głównie osoby pracujący zawodowo w firmach i zakładach. Częściowo także rolnicy

	Co daje utrzymanie?
	Zatrudnienie w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie Strzałkowa, jej okolic, a także większych dalej oddalonych miastach. Dochód z prowadzonych gospodarstw rolnych

	Jak zorganizowani są mieszkańcy?
	Mieszkańcy zgłaszają problemy sołtysowi, Radzie Sołeckiej,  a także Radnym Gminy bądź bezpośrednio Wójtowi

	W jaki sposób rozwiązują problemy?
	Problemy mieszkańców Strzałkowa rozwiązywane są poprzez dyskusje podczas organizowanych zebrań mieszkańców, współpracę z UG, własną pracę

	Jaki wygląd ma nasza wieś?
	Strzałkowo jest miejscowością bardzo estetyczną, sprawia wrażenie małego miasteczka. Chodniki, tereny zielone ułatwiają i uprzyjemniają poruszanie się pieszych

	Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
	Tradycją Strzałkowa jest organizacja imprez ludowych, a także rekreacyjno-sportowych

	Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
	Obejścia są zadbane i estetyczne

	Jaki jest stan otoczenia                 i środowiska?
	Wieś jest zwodociągowana w 100%, Strzałkowo posiada własną oczyszczalnię ścieków

	Jakie jest rolnictwo?
	Średnie, przeważnie wyspecjalizowane, nie spełniające wymogów UE

	Jakie są powiązania komunikacyjne?
	Bardzo dobre: PKP, PKS, własny transport

	Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
	W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzi działalność zespół teatralny, taneczny i plastyczny, działają kółka recytatorskie i gimnastyki. Organizowane są tu liczne konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy itp.

Ponadto dzieci i młodzież  jak również cała społeczność gminna może korzystać z hali widowiskowo - sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ponadgmnazjalnych w Strzałkowie 


Tabela 4. Diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości
ANALIZA SWOT

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne Strzałkowa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące                     w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i jej mieszkańców

Tabela 5. Analiza SWOT

	Silne strony
	Słabe strony

	· ważne szlaki komunikacyjne,

· ścieżka rowerowa,

· czyste, ładnie prezentujące się nieskażone tereny Strzałkowa,

· czyste środowisko naturalne,

· obiekty zabytkowe, 

· zasoby historyczne,

· park zdrowotny,

· szeroki wachlarz imprez kulturalnych,

· miejscowość w pełni zwodociągowana,

· własna oczyszczalnia ścieków,

· ciągła modernizacja i budowa układów drogowych,

· miejsca spotkań i rekreacji,

· organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

· hala widowiskowo-sportowa,

· segregacja śmieci.


	· brak większych akwenów wodnych,

· słabe walory krajobrazu,

· niewiele obszarów zielonych i niska lesistość miejscowości,

· brak kanalizacji w całej miejscowości,

· brak sieci gazowniczej,

· brak dostatecznej ilości miejsc pracy,

· zły stan techniczny dróg,

· mało rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna,

· brak agroturystyki,

· brak bezpłatnego dostępu do internetu,

· brak nowoczesnej bazy dydaktycznej,

· brak uzbrojenia terenów przygotowanych pod inwestycje,

· brak placu zabaw dla dzieci.

	Szanse
	Zagrożenia

	· baza wojskowa w Powidzu,

· dogodne położenie,

· bliskość autostrady A2,

· wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych inwestowaniem w polskie obszary,

· zainteresowanie obcokrajowców atrakcjami turystycznymi Polski,

· niezagospodarowane tereny,

· budowa ścieżek i turystycznych szlaków rowerowych,

· atrakcyjne sąsiedztwo,

· pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych UE,

· rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),

· dopłaty bezpośrednie dla rolników,

· aktywność społeczeństwa.


	· baza wojskowa w Powidzu,

· wzmożony ruch na drodze krajowej nr 92,

· niewielka ilość ścieżek rowerowych,

· przebieg linii przesyłowych najwyższych napięć,

· tranzytowy rurociąg wysokiego ciśnienia, 

· wzrost osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

· proces starzenia się społeczeństwa,

· zmniejszająca się populacja dzieci i młodzieży,

· niski udział gminy w dochodach budżetu państwa,

· słabo zorganizowane środowisko przedsiębiorstw,

· brak instytucji wsparcia dla rozwoju MSP,

· brak efektywnego systemu gospodarki odpadami,

· brak zakładu utylizacji odpadów stałych.


WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKOWO

Wizja Rozwoju Miejscowości Strzałkowo powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do przyszłości. Wizję Rozwoju Miejscowości Strzałkowo sformułowano następująco: 

Aby nasza wieś była przyjazna mieszkańcom,  atrakcyjna i przyciągnęła do siebie inwestorów
Wizja stanu docelowego 
Tabela 6. Jaka ma być nasza wieś za kilka lat?

	Co ma Co ją ma wyróżniać?
	W dalszym ciągu estetyczny wygląd. Nowoczesna infrastruktura.  



	Jakie ma pełnić funkcje?
	Usługowo-handlowe, agroturystyczne. 



	Kim mają być mieszkańcy?
	Dobrze wykształconymi, aktywnymi, zaangażowanymi w rozwój Strzałkowa przedsiębiorcami, w pełni identyfikującymi się ze Strzałkowem, dbający o Strzałkowo,  a także rolnikami prowadzący nowoczesne wyspecjalizowane gospodarstwa rolne spełniające wymogi UE.



	Co ma dać utrzymanie?
	Dalszy rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw, agroturystyka, a także nowoczesne gospodarstwa rolne (głównie nastawiony na określony kierunek produkcji).



	W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
	Wspólne rozwiązywanie problemów wsi i podejmowanie inicjatyw na rzecz jej rozwoju. Mieszkańcy współpracują z sołtysem i Radą Sołecką.



	W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
	Wspólne rozwiązywanie problemów. Mieszkańcy za pośrednictwem sołtysa, Rady Sołeckiej, Radnych Gminy rozwijają nurtujące ich problemy.

	Jak ma wyglądać nasza wieś?
	Wieś ma być estetyczna i zadbana wyposażona w sieć dróg i chodników, dostatecznie oświetlona. Wieś ma dysponować nowoczesną infrastrukturą przyjazną mieszkańcom. 



	Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane?
	Wskrzeszenie tradycji oraz organizowanie wspólnych spotkań hobbystów. Wykorzystanie bogatej historii Strzałkowa do promocji gminy.



	Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
	Zadbane domy, obejścia i ogrody.

	Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
	Środowisko utrzymane w nienagannym stanie. Polepszenie stanu ekologicznego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej.



	Jakie ma być rolnictwo?
	Rolnictwo nowoczesne, wyspecjalizowane i spełniające wymogi UE. Korzystające z różnego rodzaju programów dofinansowania projektów.



	Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
	Jeszcze większa liczba chodników, ścieżek rowerowych, szlak turystyczny.



	Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
	Dobre wykształcenie. Możliwość uprawiania sportu i rozwijanie swoich zainteresowań. 


Arkusz Planowania

Arkusz planowania – Plan Rozwoju Miejscowości Strzałkowa zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów.  

Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Strzałkowa.

 W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie harmonogramu realizacji planu.

Tabela 7. Arkusz planowania nasza mała strategia – Plan Rozwoju Miejscowości Strzałkowo
	KLUCZOWE ZAGADNIENIA
	ANALIZA
	DIAGNOZA
	PROGNOZA
	PROJEKTY

	
	Co jest?
	Jak jest?
	Jak ma być?
	Co trzeba zrobić

	Co ją wyróżnia?


	Dobrze utrzymane estetyczne tereny 
	Dwustronne chodniki,

Sygnalizacja świetlna,

Tereny zielone,

Duży parking przy Gminnej Spółdzielni ‘Samopomoc Chłopska” 


	Więcej terenów zielonych, oświetlenie ulic.
	1. Wybudować więcej chodników     

           na terenie Strzałkowa

2. Poprawić oświetlenie ulic

3. Zwiększyć powierzchnię  terenów zielonych



	
	Boisko sportowe
	Zły stan płyty boiska, brak budynków socjalnych na stadionie
	Płyta boiska utrzymana w dobrym stanie, nowy budynek socjalny przy stadionie
	1. Remont płyty boiska

2. Budowa na terenie stadionu: budynku gospodarczego, szatni, pokoju sędziowskiego



	
	Nowo utworzona hala widowiskowo-sportowa
	Stan bardzo dobry
	Utrzymanie w podobnym stanie
	1. Dbanie o stan hali widowiskowo-sportowej



	
	Kościół pw. św. Doroty Sala wiejska
	Zniszczone wnętrze kościoła, brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych
	Estetyczne, odswieżone wnętrze, ułatwiony dostęp osób niepwłnosprawnych
	1. Pomalować wnetrze kościoła,

2. Konserwować elementy zabytkowe,

3. Wybudowac podjazd dla osób niepełnosprawnych



	Jakie pełni funkcje?
	Handlowo - usługowe
	Słabo rozwiniete usługi
	Funkcja ośrodka usługowo-handlowego, 

agroturystyczna


	1. Utworzyć Gminnego Punktu Informacji i Rozwoju

2. Wspierać rozwój MSP



	Kim są mieszkańcy?
	Mieszkańcy Strzałkowa to głównie osoby pracujący zawodowo w firmach i zakładach. Częściowo także rolnicy
	Mieszkńcy związani ze wsią
	Dobrze wykształceni, aktywni przedsiębiorcy rolnicy prowadzący nowoczesne wyspecjalizowane gospodarstwa rolne spełniające wymogi UE.


	1. Podnieść poziom wykształceniamieszkańców

2. Wspierać rozwój MSP

3. Pomóc rolnikom w korzystaniu z dopłat z UE

	Co daje utrzymanie?
	Przedsiębiorstwa znajdujących się na terenie Strzałkowa, jej okolic, a także większych dalej oddalonych miastach, mniejsze podmioty gospodarcze, rolnictwo.
	Istnieje kilka przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, a także gospodarst rolnych
	Więcej miesc pracy,prężne gospodarstwa rolne.
	1.   Pomóc MSP w rozwoju

2. Prowadzić szkolenia dla rolników w celu ułatwienia im pozyskania środków finansowych z UE



	Jak jest zorganizowane?
	Mieszkańcy zgłaszają problemy sołtysowi, Radzie Sołeckiej,  a także Radnym Gminy bądź bezpośrednio Wójtowi 
	Mało aktywny udział mieszkańców w rozwoju miejscowoci 
	Więcej inicjaywy ze strony mieszkańców
	1. Wspólne organizowanie imprezy 

2. Wspólnie planować i wykonywać wybrane zadania na miarę swoich możliwości.



	Jak rozwiązujemy problemy?
	Dyskusje podczas organizowanych zebrań mieszkańców, współpraca z UG, własna praca 
	Konsultacja ze społeczeństwem 

w sprawach  ważnych dla miejscowości
	Konsultacja ze społeczeństwem w istotnych sprawach związanych z miejscowością
	1. Prowadzić ankiety

2. Organizować zebrania, spotkania mieszkańców



	Jaki ma wygląd?
	Chodniki, tereny zielone, estetyczne oświetlenie
	Brak parkingu przy Bibliotece Publicznej,

Zły stan techniczny dróg


	Estetycznie, więcej chodników, lepszy stan dróg i ulic, nowoczesna infrastruktura infrastrukturą przyjazną mieszkańcom, dużo zieleni.
	1. Wybudować, zmodernizować drogi i ulice

2. Zbudowac chodniki

3. Zmodernizowac i uzupełnić oświetlenie

	Jakie obyczaje

 i tradycje pielęgnują

 i rozwijają?
	Imprez ludowe, a także rekreacyjno-sportowe
	Prawidłowa organizacja  imprez okolicznościowych 
	Utrzymane obchody dotychczasowych imprez i festynów

Poszerzenie ich o nowe cykliczne wydarzenia oparte na historii i legendach. 
	1. Organizować spotkania hobbystów

2. Organizować wiecej imprez kulturalnych



	Jakie są mieszkania 

i obejścia?
	Obejścia z reguły są zadbane
	Nie dokończone , zadbane obejścia

 i domy z tendencją do poprawy estetyki.
	Zadbane domy, obejścia

i ogrody.
	.
1. Organizowanie konkursów na najbardziej estetyczne obejście

2. Organizowanie seminariów o utrzymaniu pięknych ogrodów.

	Jaki jest stan otoczenia środowiska. 
	Wieś jest zwodociągowana w 100%, 

oczyszczalnia ścieków,

segregacja smieci
	Brak kanalizacji sanitarnych, deszczowej, zły stan wodociągów, hydroforni,

Składowisko stałych odpadów komunalnych


	Środowisko utrzymane w nienagannym stanie, wybudowana sieć kanalizacyjna, zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych.


	1. Wybudować kanalizację deszczową, sanitarną,

2. Zmodernizować hydrofornię, wodociągi,

3. Zrekultywować skladowisko odpadów komunalnych



	Jakie jest rolnictwo?
	Gospodarstwa rolne
	Średnie przeważnie wyspecjalizowane gospodarstwa rolne nie spełniające wymogów UE
	Nowoczesne, wyspecjalizowane i spełniające wymogi UE 
	.
1. Poprawa dostępu do informacji o istniejących dotacjach i liniach kredytowych.

	Jakie są powiązania komunikacyjne?
	Droga krajowa nr 92, połączenie kolejowe, scieżka rowerowa 
	Brak komunikacji rekreacyjnej
	Większa liczba ścieżek rowerowych, szlak turystyczny.
	1. Wybudować ścieżki rowerowe

2. Wybudować szlak turystyczny

	Co proponuje dzieciom i młodzieży?
	Gminny Ośrodek Kultury, halę widowiskowo-sportową, boisko sportowe
	Mała ilość kół zainteresowania, brak zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych.
	Nowe Gimnazjum,

plac zabaw dla dzieci, Dużo aktywności kół zainteresowań, 
	1. Budowa nowoczesnego Gimnazjum

2. Budowaplacu zabaw dla dzieci

3. Budowa budynku gospodarczo-socjalnego z salą gier w Strzałkowie


	Aby nasza wieś była przyjazna mieszkańcom,  atrakcyjna i przyciągnęła do siebie inwestorów.

	Priorytet 1

Rozwój infrastruktury

	Cel 1:
	Cel 2:
	Cel 3:

	Rozwój infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej
	Rozwój infrastruktury technicznej
	Rozwój infrastruktury drogowej 

	Projekty:

1. Budowa budynku gospodarczo-socjalnego z salą gier Strzałkowie,

2. Budowa kolejnych etapów Gimnazjum,

3. Budowa placu zabaw dla dzieci,

4. Budowa parkingu przy bibliotece publicznej w Strzałkowie,

5. Utworzenie Gminnego Punktu Informacji i Rozwoju.
	Projekty:

1. Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 

2. Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia drogowego i ulicznego na energooszczędne,

3. Modernizacja hydroforni,

4. Budowa wodociągów dla nowo powstających osiedli, 

5. Uzbrojenie gruntów i terenów pod inwestycje i zabudowę mieszkaniową,

6. Rekultywacja składowiska gminnego,


	Projekty:

1. Budowa i modernizacja ulic Strzałkowa,

2. Budowa chodników.




Tabela 8. Wizja Rozwoju Miejscowości Strzałkowo

Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie

Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów. 

Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.

W 2005 r. do realizacji zaplanowano następujące projekty:

· Budowa budynku gospodarczo-socjalnego z salą gier w Strzałkowie,

· Budowę chodnika na ul. Rolniczej,

· Budowa kanalizacji na ul. Leśnej,

· Modernizacja hydroforni i wodociągów,

· Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi,

· Rekultywacje składowiska odpadów komunalnych,

· Utworzenie Gminnego Punktu Informacji i Rozwoju,

· Budowa Gimnazjum.

Tabela 9. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
	Priorytet
	Cel
	Projekt
	Termin realizacji
	Planowane źródła finansowe

	Rozwój infrastruktury
	Rozwój infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej
	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego z salą gier w Strzałkowie
	2005-2006
	Budżet Gminy

SPO- Rolnictwo Działanie 2.3

	
	
	Budowa kolejnych etapów Gimnazjum
	2005-2006
	Budżet Gminy

Budżet Państwa 

ZPORR działanie 3.5

	
	
	Budowa placu zabaw dla dzieci
	2006
	Budżet Gminy

SPO- Rolnictwo Działanie 2.3

	
	
	Budowa parkingu przy Bibliotece Publicznej w Strzałkowie
	2006
	Budżet gminy

	
	Rozwój infrastruktury technicznej
	Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej
	2005-2014
	Budżet Gminy

Budżet Państwa 

ZPORR działanie 3.1

GFOŚiGW

	
	
	Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia drogowego i ulicznego na energooszczędne
	2007
	Budżet Gminy

Budżet Państwa 

ZPORR działanie 3.1

	
	
	Modernizacja hydroforni


	2005
	GFOŚiGW

Budżet Gminy

Budżet Państwa 

ZPORR działanie 3.1

	
	
	Budowa wodociągów


	2006-2014
	Budżet Gminy

Budżet Państwa 

ZPORR działanie 3.1

	
	
	Uzbrojenie gruntów i terenów pod inwestycje i zabudowę mieszkaniową


	2007-2008
	Budżet Gminy

Budżet Państwa 

ZPORR działanie 3.1

	
	
	Utworzenie Gminnego Punktu Informacji i Rozwoju 


	2005
	Budżet Gminy 

Budżet województwa

	
	
	Rekultywacja składowiska gminnego
	2005
	GFOŚiGW

Firma EKO

	
	Rozwój infrastruktury drogowej
	Budowa i modernizacja ulic Strzałkowa


	2006-207
	Budżet gminy Strzałkowo

	
	
	Budowa chodników
	2005-2006
	Budżet gminy Strzałkowo

GFOŚiGW


PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Szczegółowy opis 

Obecnie w Strzałkowie istnieje gminne boisko sportowe, które służy całej gminie, jest miejscem, na którym mieszkańcy mają możliwość obserwować i rozgrywać mecze piłki nożnej, ale także ze względu na duży obszar płyty boiska, jest  miejscem imprez gminnych

 Na stadionie tym brakuje budynku socjalnego na potrzeby obsługi stadionu, w którym mieściłby się budynek gospodarczy na najważniejsze narzędzia, przyrządy, akcesoria sportowe; pokój sędziowski, a także szatnię dla piłkarzy. 
Projekt pt :”Budowa budynku gospodarczo-socjalnego z salą gier w Strzałkowie”

przewiduje budowę, w Strzałkowie na terenie gminnego stadionu sportowego, budynku socjalnego, w którym ma powstać budynek gospodarczy, szatnia oraz pokój sędziowski.
















PAGE  
39

